# Contexte de système d’information « gestion de projets »

# Document d’exploitation pédagogique

Principes et choix retenus	1

Découvrir un système d'information et ses besoins	2

Découvrir et manipuler la notion de processus métier	2

Découvrir le secteur d'activité informatique et les métiers associés, afin d'éclairer l'élève sur son possible avenir professionnel	2

Découvrir la notion de projet et les concepts associés à la gestion d'un projet	2

Propositions d’approches pédagogiques	2

Partie 1 : Observation du système d’information	3

1.1- Notion de processus et de projet	3

Proposition de questionnement	3

Proposition de corrigé	5

1.2- Les parties prenantes du SI	9

1.3- Étude de l'organigramme InfoDev System	10

1.4- La représentation des activités dans l’organisation	10

1.5- Étude de la gestion de projet	10

1.6- Contribution du SI à l'organisation	11

Proposition de questionnement	11

Partie 2 : Analyse de l’application Tableau de bord	13

2.1-	Exemple d'organisation d'un projet manipulation d'un outil tableur	13

2.2-	Étude d'un processus et d'un outil de suivi de projet	14

Proposition de questionnement	14

Partie 3 : Observation de la base de données	15

3.1- Compréhension de la structure de la base de données	15

3.2- Manipulation de la base de données en langage SQL	15

3.3- Utilisation des ordres SQL de définition des données	15

## Principes et choix retenus

Le contexte organisationnel s’appuie sur le cas réel d'une société de services d’ingénierie informatique spécialisée dans l’installation d’infrastructure réseau et le développement d’applications. Cette entreprise, nommée InfoDev System, nous permet d'aborder et de présenter les notions liées à la gestion de projet de système d’information à travers des exemples concrets.

Dans cette première livraison du contexte, la description des activités liées à la gestion de projet de système d’information s’appuie sur un projet d’installation d’infrastructure réseau où la société cliente est un établissement scolaire. Ainsi les notions sont introduites à travers l'étude de deux processus organisationnels permettant de suivre un projet de sa naissance lors de la mise en place du comité de pilotage du lycée L'Hermione maître d'ouvrage, à sa mise en œuvre par la société de service InfoDev System maître d'œuvre du projet.

La description du contexte s’appuie sur un corpus documentaire riche. L’exploitation pédagogique des éléments fournis peut permettre de :

- découvrir un système d'information et ses besoins ;

- découvrir et manipuler la notion de processus métier ;

- découvrir le secteur d'activité de l’informatique et les métiers associés, afin d'éclairer l'élève sur son possible avenir professionnel ;

- découvrir la notion de projet et les concepts associés à la gestion d'un projet en manipulant deux outils : une application tableur élaborée par un maître d’oeuvre pour suivre un projet et une base de données permettant d'avoir une vision globale des projets gérés par la société.

Dans une deuxième livraison du contexte, un projet de développement d’applications sera proposé pour approfondir les notions liées à la gestion de projet (partie A.3 du programme).

### Découvrir un système d'information et ses besoins

Le fait de baser l’étude sur un projet de rénovation de l'infrastructure informatique de la section STG d'un lycée offre deux avantages : il place l'élève dans un environnement où il peut facilement avoir des repères et comprendre les enjeux de l'évolution du SI, et il permet de présenter des intitulés d’activités et de tâches à mettre en œuvre compréhensibles par l'élève.

Comme ce projet se situe dans le cadre d'un lycée, la législation des marchés publics s’applique, la description du processus d'appel d'offres côté Lycée est fidèle à cette réalité. Cependant le pouvoir décisionnel donné au groupe de pilotage du lycée est renforcé, dans ce contexte simulé, en intégrant à ce groupe un représentant de la Région financeur du projet. Ce processus est décrit à travers des documents : le compte rendu de la première réunion du comité de pilotage qui lance le projet et des éléments du dossier de consultation de l’appel d’offres (extrait de règlement de l'appel d'offres et un extrait du cahier des charges technique).

Par ailleurs, des extraits de la réponse à l’appel d’offres par la société InfoDev System sont également proposés.

### Découvrir et manipuler la notion de processus métier

Le travail sur la notion de processus se fait en deux temps. Le processus de gestion d'appel d'offres est d’abord présenté côté société de services par un diagramme de flux et un schéma évènement-résultat du processus. Ces diagrammes sont accompagnés d'une interview du technico commercial qui explique le déroulement du processus. Une lecture des diagrammes en parallèle de l'interview peut donner aux élèves une première approche de la modélisation des processus.

Par ailleurs, l'ensemble des documents permet de décrire le processus de gestion d'appel d'offres côté lycée. Ces documents peuvent fournir les éléments permettant de construire avec les élèves la représentation du processus au niveau de l’établissement scolaire. Une approche pédagogique illustre cette proposition dans la suite du document.

### Découvrir le secteur d'activité informatique et les métiers associés, afin d'éclairer l'élève sur son possible avenir professionnel

Le document de présentation du contexte contient volontairement un vocabulaire technique métier. L’appréhension de ce vocabulaire peut permettre de faire acquérir aux élèves une culture informatique ; ainsi certains mots y sont définis, d'autres sont à définir avec les élèves lors de l'exploitation du contexte.

### Découvrir la notion de projet et les concepts associés à la gestion d'un projet

L’objectif est de montrer aux élèves à travers cet exemple concret l'intérêt de la gestion de projet. Des documents de communication (fiche projet, fiche individuelle de lancement, feuille de calcul de suivi individuel d'avancement) et deux outils informatiques (une base de données et une application tableur) sont proposés pour cette étude.

## Propositions d’approches pédagogiques

Ce document propose des pistes pour aborder certaines notions du programme à l’aide du contexte. Ce contexte est utilisé comme point de départ de la réflexion ou bien comme point d’appui à l’expression d’un nouveau besoin à prendre en compte.

Ces approches pédagogiques fournissent une trame du possible pour l’exploitation pédagogique du contexte. Elles pourront être enrichies, modifiées par l'enseignant à sa guise. En outre, le professeur choisira parmi ces propositions celles qui seront les plus adaptées à sa progression pédagogique.

Par ailleurs, ces propositions ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne garantissent pas, dans la version actuelle du document, la couverture des notions assignées au contexte (voir le tableau de répartition des notions entre contextes).

Ces approches pédagogiques précisent :

- Le champ notionnel concerné du programme

- Les pré-requis nécessaires

- Les ressources fournies à l'élève

- Le questionnement.

Le document propose également quelques travaux pratiques que l'enseignant pourra faire réaliser en groupe et sur ordinateur.

### Partie 1 : Observation du système d’information

#### 1.1- Notion de processus et de projet

| Thème du programme | Thème A – 1, 2 et 3 |
| --- | --- |
| Notions | 1.1 Système d'information et enjeux pour l'organisation 1.2 Parties prenantes 2.1 Approche des processus organisationnels 2.2 Modélisation des processus 3.1 Justification économique d'un projet d'évolution de système d'information |
| Transversalité | Cours de Management |
| Ressources | Le document de présentation du contexte Le règlement de l'appel d'offres Le compte rendu du comité de pilotage du 03/11/2005 |
| Objectifs | À partir des documents réels « Compte rendu du comité de Pilotage » et « Règlement de l’appel d’offres », comprendre le fonctionnement d’un processus organisationnel et son utilité. Découvrir les acteurs d’un système d’information et décrire ce processus avec des outils de modélisation. Enfin à travers un exemple de projet, retrouver les éléments constitutifs de celui-ci, sa justification économique et son intégration dans le processus précédent. |
| Remarque | Dans la présentation du contexte, le processus d’appel d’offres est décrit pour la société de services. Dans cette proposition, on se place dans le lycée pour étudier le processus d’appel d’offres. |

##### Proposition de questionnement

Le lycée Hermione de Rochefort a des besoins en renouvellement de son infrastructure informatique. Pour cela un comité de pilotage est chargé de mener à bien les projets informatiques. Ce comité se réunit en fonction des projets en cours. Actuellement un projet de rénovation de l’infrastructure du réseau de la section STG est en discussion.

Comme le lycée est soumis à la réglementation des marchés publics, le comité de pilotage doit préparer un appel d'offres et choisir quelle société de services mettra en œuvre son projet.

Documents du contexte à exploiter :

Le document de présentation du contexte. (Contexte.doc)

Le document extrait du règlement d'appel d'offres (ReglementAppelOffresLyceeHermione.doc)

Le document compte rendu de la dernière réunion du comité de pilotage du lycée Hermione (CRComitéPilotage031105.doc)

Etude des flux

Rappels sur la démarche de construction du diagramme des flux :

- Définir précisément le domaine de l'étude à savoir : quelle activité ou quel processus au sein de quelle organisation.

- Repérer les acteurs externes et les acteurs internes.

- Repérer les flux entre acteurs.

- Tracer le diagramme des flux correspondant.

Questions

- Définir le processus décrit par le document "Extrait du règlement d'appel d'offres".

- Quel nom peut-on donner à ce processus ?

- Donner en quelques lignes les objectifs attendus par ce processus.

- Quel est le flux d'information qui déclenche ce processus, qui en est l'émetteur ?

- Définir les termes suivants : ouvrage, délai de validité, délai d'exécution, lot.

- À partir du compte rendu du comité de pilotage et du règlement d'appel d'offres étudier les acteurs (interne et externe) intervenant dans ce processus.

- Faire une brève description des acteurs externes et internes intervenant dans ce processus.

- Expliquer pourquoi l'organisation « lycée Hermione » a besoin de l'aide d'un expert technique pour constituer cet appel d'offres. Justifier son positionnement comme acteur interne ou externe.

- Lister les flux entre acteurs et proposer diagramme de flux mettant en évidence les échanges entre acteurs lors de la conduite de l’appel d’offres.

Étude du processus

Questions

- En vous aidant des documents présentés et du diagramme de flux réalisé, répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les activités qui composent ce processus ?

- Pour chacune des activités trouvées quel est l'acteur (interne ou externe) qui est responsable de son déroulement ?

- Quel est le rôle des deux enveloppes dans la réponse à l’appel d’offres ?

- Représenter ce processus par un diagramme de type « évènement-résultat ».

Étude du projet de système d'information

1) À partir des documents compléter le tableau suivant :

| Nom du projet |  |
| --- | --- |
| Description du projet |  |
| Maître d'ouvrage |  |
| Maître d'œuvre |  |
| Date de début du projet |  |
| Date de fin du projet |  |
| Utilisateur(s) de la prestation réalisée par le projet |  |

2) Présenter les problèmes posés par l'état de l'existant de l'infrastructure informatique de la section STG justifiant sa rénovation.

3) Pourquoi le responsable TICE du lycée souhaite qu’une décision soit prise sur l’utilisation des 24 machines avant la validation de l’appel d’offres ?

4) Pour préparer la réunion d'ouverture des plis, quel dispositif (qui réunir, quels critères de choix, quels éléments de comparaison) mettre en place pour choisir l'entreprise qui mettra en œuvre le projet ?

##### Proposition de corrigé

Remarque : dans une démarche simplificatrice nous avons considéré que la partie décisionnelle du processus qui revient à la région se faisait dans le cadre du comité de pilotage à travers son représentant M. Rivoire.

Etude des flux

1) Définir le processus décrit par le document "Extrait du règlement d'appel d'offres".

a) Quel nom peut-on donner à ce processus ?

Processus de gestion d'appel d'offres de la publication du dossier de consultation à l'attribution des lots et la publication des résultats. Il est important de fixer les limites du processus on aurait pu également le faire débuter par la préparation du cahier des charges technique, nous considèrerons ici que c'est un autre processus qui consiste à "préparer l'appel d'offres".

b) Donner en quelques lignes les objectifs attendus par ce processus.

Attribuer de façon objective et justifiée les lots de l'appel d'offres à la ou les entreprises les plus à même de répondre aux exigences du besoin exprimé.

c) Quel est le flux d'information qui déclenche ce processus, qui en est l'émetteur ?

C'est le comité de pilotage (considéré comme acteur interne) qui déclenche le flux dossier validé à destination du secrétariat qui doit se charger de la mise en publication.

d) Définir les termes suivants : ouvrage, délai de validité, délai d'exécution, lot.

Ouvrage : produits livrables et contraintes de mise en œuvre permettant de réaliser l’infrastructure réseau comme spécifiée dans le cahier des charges (ici le serveur, les postes, l'installation le paramétrage, la formation…)

Délai de validité : c'est le délai pendant lequel l'appel d'offres est valide c'est-à-dire le délai pendant lequel une entreprise peut demander un dossier et surtout proposer une offre. Ici 90 jours après la date de dépôt de l'appel d'offres.

Délai d'exécution : date au plus tard de la fin du projet.

Lot : sous ensemble de l'appel d'offres, une entreprise peut obtenir un ou plusieurs lots de l'appel d'offres.

2) À partir du compte-rendu du comité de pilotage et du règlement d'appel d'offres étudier les acteurs (interne et externe) intervenant dans ce processus.

a) Faire une brève description des acteurs externes et internes intervenant dans ce processus.

Acteur interne : le comité de pilotage, le secrétariat, l'expert technique (A3I System).

Acteur externe : les entreprises (nous les appellerons SSII), les organismes de publications (journaux)

La région est incluse dans le comité de pilotage.

b) Expliquer pourquoi l'organisation « lycée Hermione » a besoin de l'aide d'un expert technique pour constituer cet appel d'offres. Justifier son positionnement comme acteur interne ou externe.

L'organisation, le lycée Hermione, n'a pas en interne les compétences techniques permettant de définir le cahier des charges adapté à ses besoins. Elle a donc recours à un expert du domaine qui joue le rôle d'acteur interne au processus bien qu'externe à l'organisation vers qui se retournent les entreprises qui souhaitent avoir des informations complémentaires et qui donne un avis sur l'entreprise à choisir.

On peut cependant discuter ce positionnement d’acteur interne.

c) Lister les flux entre acteurs et proposer diagramme de flux mettant en évidence les échanges entre acteurs lors de la conduite de l’appel d’offres.

Étude du processus

Questions

1) En vous aidant des documents présentés et du diagramme de flux réalisé, répondre aux questions suivantes :

a) Quelles sont les activités qui composent ce processus ?

Préparer publication appel d'offres

Publier appel d'offres (pas obligatoire car réalisé par un acteur externe au processus)

Envoyer dossier de consultation

Traiter demande informations complémentaires

Réceptionner offre

Traiter ouverture première enveloppe

Traiter ouverture deuxième enveloppe

Publier résultats

b) Pour chacune des activités trouvées quel est l'acteur (interne ou externe) qui est responsable de son déroulement ?

| Activité | Acteur responsable |
| --- | --- |
| Préparer publication appel d'offres Publier appel d'offres Envoyer dossier de consultation Traiter demande informations complémentaires Réceptionner offre Traiter ouverture première enveloppe Traiter ouverture deuxième enveloppe Publier résultats | Secrétariat Organisme de publication Secrétariat Expert technique Secrétariat Comité de Pilotage Comité de Pilotage Organisme de publication |

c) Quel est le rôle des deux enveloppes dans la réponse à l’appel d’offres ?

Enveloppe 1 : permet d'étudier la santé financière de l'entreprise candidate

Enveloppe 2 : permet d'étudier la proposition technique et financière

2) Représenter ce processus par un diagramme de type « évènement-résultat ».

Voir page suivante.

Étude du projet de Système d'information

1) À partir des documents compléter le tableau suivant :

| Nom du projet | Projet de rénovation de l'infrastructure informatique de la section STG |
| --- | --- |
| Description du projet | Mise à niveau de l'infrastructure informatique par rapport aux besoins des utilisateurs (professeurs et élèves) de la section STG |
| Maître d'ouvrage | Le comité de pilotage du lycée |
| Maître d'œuvre | L'entreprise SSII retenue suite à l'appel d'offres |
| Date de début du projet | Correspond à la date de publication des résultats |
| Date de fin du projet | Juin 2006 |
| Utilisateur(s) de la prestation réalisée par le projet | Elèves et professeurs |

2) Présenter les problèmes posés par l'état de l'existant de l'infrastructure informatique de la section STG justifiant sa rénovation.

Extrait Compte-rendu réunion du Comité Pilotage

"Le reste du parc pose problème : pannes récurrentes et obsolescence du matériel.

Du fait de l'accroissement de l'utilisation des TIC dans les enseignements de la série STG, nous devons pouvoir accueillir dans ces salles un groupe de travaux dirigés qui pourra mener à bien la réalisation de travaux individuels et de groupe.

Ces salles sont en réseau poste à poste et les travaux des élèves sont stockés sur disquettes. Ce mode de stockage implique de forts risques de pertes d'information en cours d'année et surtout à l’approche des examens."

3) Pourquoi le responsable TIC du lycée souhaite qu’une décision soit prise sur l’utilisation des 24 machines avant la validation de l’appel d’offres ?

Il souhaite la présentation de plusieurs scénarios d'évolution du SI et une argumentation sur une des solutions.

4) Pour préparer la réunion d'ouverture des plis, quel dispositif (qui réunir, quels critères de choix, quels éléments de comparaison) mettre en place pour choisir l'entreprise qui mettra en œuvre le projet ?

Réunir le comité de pilotage, inviter l'expert, rappeler les critères de comparaison à fournir au comité de pilotage faire le lien avec le contenu de l'annexe A du cahier des charges technique pour montrer que l'expert a préparé cette partie mais on peut faire des compléments de recherche (par exemple pour le choix du vidéo-projecteur possibilité de trouver sur Internet des descriptifs techniques pour pouvoir faire des comparaisons de produits -01net.com fnac.com- ..). Voir si il n'y a pas intérêt à hiérarchiser les critères, se poser la question du budget alloué au projet (comment le définir ?).

#### 1.2- Les parties prenantes du SI

| Thème du programme | Thème A1 – Les contributions du SI à l’organisation |
| --- | --- |
| Notion | 1.2 Parties prenantes : utilisateur, gestionnaire du système d’information, informaticien. |
| Ressources | PresentationSSII.doc Liste de sites Internet : SitesMetiersInformatique.html (dont un présentant des vidéos sur les métiers de l'informatique) Dictionnaire |
| Objectifs | Découvrir le secteur d'activité de l'informatique de gestion ainsi que les différents métiers de ce secteur. |
| Exemple de questionnement | Expliciter les termes SSII, support technique, veille technologique, CIGREF, DSI, PDG, appel d’offres. Commencer à construire un glossaire avec les élèves à partir du vocabulaire technique trouvé dans la présentation du contexte, dans l'article sur les SSII. Découvrir les métiers de l'informatique (recherche internet/ vidéos sur les métiers) |
| Remarque | Une proposition plus opérationnelle sera livrée dans une prochaine version du contexte. |

#### 1.3- Étude de l'organigramme InfoDev System

| Thème du programme | Thème A1 – Les contributions du SI à l’organisation |
| --- | --- |
| Notion | 1.2 Parties prenantes : utilisateur, gestionnaire du système d’information, informaticien. |
| Transversalité | Cours de Management : 6.1 rôle de l’équipe dirigeante |
| Pré-Requis | Avoir découvert les métiers de l'informatique |
| Ressources | Présentation de l’entreprise : l’organigramme de la société InfoDev System Extraits du CIGREF et du site passinformatique.com |
| Objectifs | Appliquer la découverte des métiers de l'informatique à l'étude de l'organigramme de la société InfoDev System |
| Exemple de questionnement | - Comment s’appelle la personne chargée du contact clientèle ? - Qui dirige le pôle Développement ? Quel est son titre ? Quel est le profil le plus approchant dans la nomenclature du CIGREF ? - Qui dirige le pôle Réseau ? Quel est son titre ? Quel est le profil le plus approchant dans la nomenclature du CIGREF ? - Combien y a-t-il de salariés dans InfoDev System ? Sont-ils tous représentés sur l’organigramme ? Pourquoi ne les nomme-t-on pas tous ? |
| Remarque | Une proposition plus opérationnelle sera livrée dans une prochaine version du contexte. |

#### 1.4- La représentation des activités dans l’organisation

| Thème du programme | Thème A2 – La représentation des activités dans l’organisation |  |
| --- | --- | --- |
| Notions | 2.1 Approche des processus organisationnels 2.2 Modélisation des processus |  |
| Pré-Requis | 1ère STG notion de système d'information et représentation des flux |  |
| Ressources | Le document de présentation du contexte, surtout la partie interview du technico commercial et exemples de représentation des flux |  |
| Transversalité | Management |  |
| Objectifs | Travail de lecture et de compréhension de schémas déjà réalisés représentant le fonctionnement du processus de gestion d'appel d'offres côté SSII. |  |
| Exemple de questionnement | Mise en relation de ces diagrammes avec l'interview pour retrouver les éléments de description du fonctionnement dans le texte. |  |
| Remarque |  | Une proposition plus opérationnelle sera livrée dans une prochaine version du contexte. |

#### 1.5- Étude de la gestion de projet

|  | Thème du programme | Thème A3 – Le projet de Système d’information |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notions | 3.2. Organisation du projet |  |
|  | Pré-Requis | Notion de projet et d’acteurs d'un projet |  |
|  | Ressources | Le projet rénovation de l'infrastructure réseau de la section STG du lycée Hermione (Compte-rendu comité de pilotage, cahier des charges technique, Fiches Projet) Un projet de développement géré par la société InfoDev System |  |
|  | Transversalité : | Management |  |
|  | Objectifs | Découvrir les concepts liés à la gestion de projet à travers deux exemples de projet - un projet de développement; - un projet d'évolution d'une infrastructure réseau. |  |
| Remarque |  |  | Une proposition sera livrée dans une prochaine version du contexte. |

#### 1.6- Contribution du SI à l'organisation

| Thème du programme | Thème A1 – Les contributions du SI à l’organisation |
| --- | --- |
| Notions | - Si et enjeux pour l’organisation - Parties prenantes du SI |
| Pré-Requis | 1ère STG les principales activités de l’entreprise. Identifier les acteurs du projet. |
| Ressources | Documents concernant la conduite de projet et application tableur GestProjResHermioneSTG1.xls, feuille EvalCoûtProjet |
| Objectif | Utiliser une application tableur pour le suivi d’un projet |

##### Proposition de questionnement

La société InfoDev System, SSII implantée à La Rochelle, candidate régulièrement sur des appels d’offres d’établissements publics – notamment des établissements scolaires-.

Emmanuelle Lacoste, responsable du pôle Réseau de la société et chef de projet MOE,  s’est construit une application personnelle afin de piloter chaque projet qui lui est soumis par le Technico-commercial.

Cette application permet :

- d’évaluer le coût d’un projet et de déterminer les tarifs à partir d’un taux de marge,

- de planifier les tâches,

- de suivre la réalisation et de piloter le projet.

Pour chaque projet, Emmanuelle Lacoste (EL) recopie le fichier contenant les feuilles de calcul et actualise les données en fonction de la nature du projet et des tâches à réaliser.

Lors de l’évaluation des coûts du projet, Emmanuelle Lacoste doit saisir les éléments matériels du projet et les activités liées à la mise en œuvre du projet dans la feuille EvalCoûtProjet.

On se propose d’étudier le projet d’équipement du lycée Hermione à Rochefort, pour lequel InfoDev System candidate sur l’appel d’offres d’équipements informatiques.

Le classeur utilisé pour le projet de rénovation de l’infrastructure est le fichier GestProjResHermioneSTG1.xls.

Documents du contexte à exploiter :

Le document de présentation du contexte.

Manuel d’utilisation de l’application.

CahierChargesTechLot2.doc (ANNEXE A: Tableau récapitulatif des contraintes techniques lot 2)

CahierChargesTechLot2.doc (ANNEXE B: Tableau de présentation de proposition de prix lot 2)

CahierChargesTechLot3.doc

PropInfoDevCahierChargesTechLot2.doc

PropInfoDevCahierChargesTechLot3.doc

Tableau comparatif des offres de fournisseurs (non fourni)

Observation du SI

Questions

- Préciser quel est le système d’information concerné par cette application.

Dans quelle organisation se trouve-t-il ?

Qui sont les acteurs de ce système d’information ?

Quelles sont leurs activités ?

Quels sont leurs rôles ?

On se propose d’étudier la feuille de calcul EvalCoutProjet du classeur GestProjResHermioneSTG1.xls.

- Préciser l’objectif visé par cette feuille de calcul.

Quel est l’acteur qui en a l’usage ?

Dans quel(s) processus cette feuille de calcul est-elle utilisée ?

A quel moment(s) ?

Quels besoins en informations le chef de projet MOE a-t-il lorsqu’il utilise cette feuille de calcul ?

Quels sont les besoins en informations effectivement couverts par cette feuille de calcul ?

Y-a-t-il des besoins qui ne seraient pas couverts ?

- La commande du matériel est-elle toujours à la charge de l’entreprise InfoDev System ?

Donner un exemple de projet où elle ne le serait pas.

Comment indique-t-on, sur la feuille de calcul, que la commande n’est ou n’est pas dans le projet ?

Quels sont les effets de ce choix dans l’application ?

Manipulations de l’application

Les spécifications techniques du vidéo-projecteur ne sont pas portées sur les documents de l’appel d’offres. Aussi, la société responsable du processus d’appel d’offres a-t-elle fourni un document complémentaire afin de faire une offre correspondant au besoin du lycée.

- Analyse des spécifications techniques du vidéo-projecteur :

Quels sont les critères techniques à évaluer ?

Procéder à une recherche de tarifs en fonction des spécifications techniques et compléter le document afin de comparer.

Quels sont les fournisseurs dont l’offre correspond à ces critères ?

Quels sont les tarifs proposés ?

Quelles sont les modifications à apporter sur la feuille de calcul ?

- Insérer la ligne relative au choix du vidéo-projecteur.

Quelles sont les informations à saisir, d'où proviennent-elles?

Quelles sont les informations produites par la feuille de calcul ?

Quels sont les traitements réalisés par cette feuille de calcul, dans quels objectifs ?

- Les lignes n’indiquant pas avec précision le matériel commandé, quels sont les effets organisationnels de cette imprécision ?

7. Insérer la ligne d’activité relative au vidéo-projecteur dans la feuille de calcul EvalCoutProjet du classeur GestProjResHermioneSTG1.xls.

Quelles sont les informations que vous devez saisir ?

Les informations sont-elles toutes présentes dans la feuille de calcul ?

Modifier les éléments de référence nécessaires. Noter la procédure.

Quelles sont les aides à la saisie ?

Quel est leur but ?

Quelles sont les informations produites par la feuille de calcul ?

Quels sont les traitements réalisés ?

### Partie 2 : Analyse de l’application Tableau de bord

#### Exemple d'organisation d'un projet manipulation d'un outil tableur

| Thème du programme | Thème A3 – Le projet de système d’information |
| --- | --- |
| Notions | 3.2 Organisation du projet : tableau des tâches, mesure de la charge de travail, planification |
| Ressources | GestProjResHermioneSTG1.xls, feuille PlanifPrev |
| Objectifs | Étudier les besoins en évolution d'un système d'information. Réaliser les modifications d’une application tableur. |

Observation de l’application

Comment sont listées les tâches présentes dans le projet ?

Quel acteur se charge de ce travail ?

Dans quelle feuille doit-on les saisir ?

Quelles sont les aides à la saisie ?

Comment fonctionnent-elles ?

Analyse de l’existant : feuille de calcul PlanifPrev

- Étude des éléments par tâche :

- Quelles informations Emmanuelle Lacoste va-t-elle saisir dans cette feuille ?

- Peut-elle modifier l’acteur chargé d’une activité ?

- Que signifie la cellule durée ressources ?

- Dispose-t-elle des informations sur la charge de travail globale des acteurs ?

Étude des éléments par activité :

- Pourquoi Emmanuelle Lacoste procède-t-elle à des regroupements par activité ?

- Quel est le regroupement utilisé pour la colonne charge ? Date de début, Date de fin ?

- Etude des éléments par projet :

- Quelles sont les informations produites concernant le projet dans sa globalité ?

- À quelle activité (voir processus) ces informations sont-elles destinées ?

Manipulation de l’application

- Les tâches de l’activité « Installation et configuration du Serveur » concernant la sauvegarde ne peuvent être réalisées par Lopez Jesus. C’est Sylvestre Papion qui a été chargé de le faire.

- 1. Réaliser la modification liée à ce changement sur la feuille de calcul.

- Quels sont les acteurs concernés par ce changement.

- Quels sont les documents à produire pour informer de ce changement ? Qui les produit ?

- Quelles sont les incidences sur la planification ?

- 2. Réaliser la Fiche individuelle de lancement de Sylvestre Papion.

- 3. Produire le Gantt initial du projet.

#### Étude d'un processus et d'un outil de suivi de projet

| Thème du programme | Thème A3 – Le projet de système d’information |
| --- | --- |
| Notions | 3.3 : Suivi du projet : critère de suivi : temps prévu, temps passé, reste à faire, écarts sur délais |
| Ressources | feuilles de calcul SuiviAvancement et Baromètre du classeur GestProjResHermioneSTG1.xls Classeurs FicheAvancementRapport.xls et FicheAvancementResHermioneSTG1Lopez.xls |
| Objectifs | Étudier les besoins en évolution d'un système d'information Réaliser les modifications d’une application tableur |

##### Proposition de questionnement

Observation de l’application

Observation des feuilles SuiviAvancement et Baromètre du classeur GestProjResHermioneSTG1

Fiche de rapport d'avancement : FicheAvancementRapport  et FicheAvancementResHermioneSTG1Lopez.

Questions :

- Quel est le sens des données saisies dans les cellules au croisement tâche / semaine de la feuille SuiviAvancement ? Quelle est l’utilisation possible dans la planification ?

- Quel est le sens de l’information Avance Retard en j de la feuille SuiviAvancement ? Quelle structure algorithmique est mobilisée pour calculer cette information?

- Comment est complétée la colonne % d’avancement de la feuille SuiviAvancement ? Par qui ?

- Enregistrer les informations de la fiche rapport d'avancement de Lopez Jesus (fichier FicheAvancementResHermioneSTG1Lopez).

- Quel est le sens de l’information état de la feuille SuiviAvancement ? Quelle structure algorithmique est mobilisée pour calculer cette information?

- Quel est le sens de l’information charge réelle de la feuille SuiviAvancement ? Quelle est son utilité ? Quand est-elle renseignée ?

- Analyse par tâche (feuille SuiviAvancement) : quels sont les critères de suivi ? Quels sont les éléments  de la feuille permettant de suivre ces critères ?

- Analyse par activité (feuille SuiviAvancement) : quels sont les critères de suivi ? Quels sont les éléments  de la feuille permettant de suivre ces critères ?

- Analyse par projet (feuille SuiviAvancement) : quels sont les critères de suivi ? Quels sont les éléments  de la feuille permettant de suivre ces critères ?

### Partie 3 : Observation de la base de données

#### 3.1- Compréhension de la structure de la base de données

|  | Thème du programme |  | Thème B1 – La gestion des données |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notions |  | 1.1 Définition, interrogation et mise à jour des données 1.2 Contrôle d’accès aux données |
|  | Pré-Requis |  | 1ère STG modèle relationnel et langage SQL |
|  | Ressources |  | Le document de présentation du contexte partie présentation de la base de données La base de données |
|  | Objectifs |  | Comprendre la structure de la base de données Écrire des requêtes SQL sur la base de données |
|  | Exemples de questionnement |  | Compréhension du schéma relationnel : - Lecture de requêtes - Modification ou complément de requêtes existantes - Ecriture de requêtes |
| Remarque |  | Une proposition sera livrée dans une prochaine version du contexte. |  |

#### 3.2- Manipulation de la base de données en langage SQL

|  | Thème du programme |  | Thème B1 – La gestion des données |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notions |  | 1.1 Définition, interrogation et mise à jour des données 1.2 Contrôle d’accès aux données |
|  | Pré-Requis |  | 1ère STG modèle relationnel et langage SQL |
|  | Ressources |  | Le document de présentation du contexte partie présentation de la base de données La base de données |
|  | Objectifs |  | Mobiliser les ordres SQL adaptés à un besoin d’information |
|  | Exemples de questionnement |  | Lecture de requêtes plus complexes GROUP BY HAVING Modification ou complément de requêtes existantes Écriture de requêtes de mise à jour de données |
| Remarque |  | Une proposition sera livrée dans une prochaine version du contexte. |  |

#### 3.3- Utilisation des ordres SQL de définition des données

|  | Thème du programme |  | Thème B1 – La gestion des données |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notions |  | 1.1 Définition, interrogation et mise à jour des données 1.2 Contrôle d’accès aux données |
|  | Pré-Requis |  | 1ère STG modèle relationnel et langage SQL |
|  | Ressources |  | Le document de présentation du contexte, partie présentation de la base de données La base de données |
|  | Objectifs |  | Mobiliser les ordres SQL adaptés à un besoin d’évolution de la structure de la base de données. |
|  | Exemples de questionnement |  | À partir d'un document justifiant la nécessité de faire évoluer la base de données (gestion des compétences des intervenants par rapport aux compétences nécessaires pour la réalisation d'activités ou de taches) et du constat fait à partir de l'outil tableur créé par Emmanuelle Lacoste responsable du pôle réseau, proposer une - Modification du modèle relationnel - Modification de la base de données en utilisant les ordres SQL de définition de données. |
| Remarque |  | Une proposition sera livrée dans une prochaine version du contexte. |  |